## Suivi du cycle
[13 empty] | 4.4333 | 480
Sondage | Date | Suivi | Côte (m) |  | Temps de Transport(min) | Consigne interposte | Temps de preparation de la boue (min) | Temps de repas (min) | Temps de prise en charge (min) | Temps de carottage (min) | Temps d'arrengement et chargement des caisses (min) | Arret |  | Total (min)
|  |  | DE | A | [7 empty] | Duree(min) | Type
SM33 | 2021-02-13 | P1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 370 | Creusement et cimentation des bassins | 480
|  | P2 | 0 | 3 | 56 | 6 | 8 | 18 | 25 | 220 | 8 | 139 | installation de la machine | 480
| 2021-02-14 | P1 | 3 | 3.5 | 46 | 0 | 10 | 15 | 56 | 67 | 0 | 332 | dysfonctionnement du mandrin et du treuil principale | 480
|  | P2 | 3.5 | 13.8 | 50 | 8 | 11 | 20 | 28 | 405 | 8 | 0 | R.A.S | 480
| 2021-02-15 | P1 | 13.8 | 23.5 | 52 | 0 | 12 | 22 | 30 | 410 | 6 | 0 | R.A.S | 480
|  | P2 | 23.5 | 27.3 | 50 | 8 | 10 | 18 | 25 | 130 | 8 | 281 | Perte totale (Cimentation du trou ) | 480
| 2021-02-16 | P1 | 27.3 | 32.5 | 62 | 0 | 7 | 20 | 28 | 267 | 7 | 151 | Changement de la couronne + reforage du ciment | 480
|  | P2 | 32.5 | 40.3 | 50 | 9 | 6 | 22 | 32 | 356 | 5 | 50 | Attente et changement de l'extracteur | 480
| 2021-02-17 | P1 | 40.3 | 50.6 | 58 | 0 | 6 | 25 | 35 | 406 | 8 | 0 | R.A.S | 480
|  | P2 | 50.6 | 61.1 | 42 | 5 | 12 | 20 | 40 | 395 | 8 | 0 | R.A.S | 480
| 2021-02-18 | P1 | 61.1 | 71.3 | 46 | 0 | 5 | 22 | 42 | 407 | 4 | 0 | R.A.S | 480
|  | P2 | 71.3 | 74.7 | 52 | 8 | 10 | 25 | 35 | 90 | 7 | 305 | Arret de sondage + Desinstallation de la machine | 480
Total (min) |  |  |  |  | 51.1667 | 3.6667 | 8.0833 | 21 | 34.25 | 262.75 | 5.75 | 135.6667 |  | 480
Total (%) | [5 empty] | 0.76389 | 1.684 | 4.375 | 7.1354 | 54.7396 | 1.1979 | 28.2639 |  | 100

## Suivi de carottage conventionel
Sondage | Date | suivi | cycle | côte (m) |  | Td (min) | Tf (min) | Tm (min) | Tr (min) | Temps total (min) | Lf (m) | Lr (m)
|  |  |  | DE | A
SM33 | 2021-02-13 | S1 | C1 | 0 | 0.5 | 5 | 15 | 3 | 10 | 33 | 0.5 | 0.5
|  |  | C2 | 0.5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 11 | 34 | 0.5 | 0.5
|  |  | C3 | 1 | 1.5 | 7 | 13 | 4 | 9 | 33 | 0.5 | 0.5
|  |  | C4 | 1.5 | 2 | 6 | 16 | 5 | 12 | 39 | 0.5 | 0.5
|  |  | C5 | 2 | 2.5 | 7 | 12 | 6 | 10 | 35 | 0.5 | 0.5
|  |  | C6 | 2.5 | 3 | 8 | 22 | 4 | 12 | 46 | 0.5 | 0.5
| 2021-02-14 | S2 | C1 | 3 | 3.5 | 22 | 25 | 8 | 12 | 67 | 0.5 | 0.5

## Suivi de carottage WL
Sondage | Date | suivi | cycle | côte (m) |  | Envoi de tube interieur | Alimentation en boue de forage | Forage pure | Peche de tube interieur | recuperation de la carotte | Total (min) | Lf (m) | Remarque
|  |  |  | DE | A
| 2021-02-14 | S2 | C2 | 3.5 | 4.5 | 2 | 3 | 30 | 3 | 10 | 48 | 1
|  |  | C3 | 4.5 | 7.2 | 4 | 4 | 69 | 5 | 14 | 96 | 2.7
|  |  | C4 | 7.2 | 9.2 | 7 | 4 | 50 | 7 | 12 | 80 | 2
|  |  | C5 | 9.2 | 11.5 | 7 | 5 | 58 | 5 | 16 | 91 | 2.3
|  |  | C6 | 11.5 | 13.8 | 5 | 7 | 60 | 6 | 12 | 90 | 2.3
| 2021-02-15 | S3 | C1 | 13.8 | 16.8 | 5 | 5 | 70 | 7 | 19 | 106 | 3
|  |  | C2 | 16.8 | 19.8 | 6 | 6 | 78 | 5 | 20 | 115 | 3
|  |  | C3 | 19.8 | 20.5 | 5 | 6 | 30 | 8 | 22 | 71 | 0.7
|  |  | C4 | 20.5 | 23.5 | 7 | 7 | 80 | 6 | 18 | 118 | 3
|  |  | C5 | 23.5 | 26.3 | 7 | 8 | 50 | 5 | 12 | 82 | 2.8 | Cimentation du trou
|  |  | C6 | 26.3 | 27.3 | 5 | 9 | 19 | 5 | 10 | 48 | 1
| 2021-02-16 | S4 | C1 | 27.3 | 29.5 | 6 | 8 | 62 | 6 | 19 | 101 | 2.2 | reforage du ciment
|  |  | C2 | 29.5 | 31.1 | 7 | 8 | 45 | 8 | 16 | 84 | 1.6 | Changement de la couronne
|  |  | C3 | 31.1 | 32.5 | 6 | 10 | 47 | 5 | 14 | 82 | 1.4
|  |  | C4 | 32.5 | 33.8 | 5 | 10 | 32 | 7 | 7 | 61 | 1.3
|  |  | C5 | 33.8 | 36.5 | 8 | 11 | 64 | 7 | 12 | 102 | 2.7
|  |  | C6 | 36.5 | 38.5 | 7 | 8 | 58 | 7 | 15 | 95 | 2
|  |  | C7 | 38.5 | 40.3 | 5 | 9 | 60 | 8 | 16 | 98 | 1.8
| 2021-02-17 | S5 | C1 | 40.3 | 41.5 | 8 | 6 | 28 | 8 | 12 | 62 | 1.2
|  |  | C2 | 41.5 | 43.7 | 6 | 7 | 48 | 6 | 11 | 78 | 2.2
|  |  | C3 | 43.7 | 46.3 | 7 | 8 | 58 | 5 | 12 | 90 | 2.6
|  |  | C4 | 46.3 | 47.4 | 5 | 9 | 20 | 5 | 10 | 49 | 1.1
|  |  | C5 | 47.4 | 48.9 | 6 | 8 | 32 | 6 | 17 | 69 | 1.5
|  |  | C6 | 48.9 | 50.6 | 7 | 8 | 38 | 5 | 12 | 70 | 1.7
|  |  | C7 | 50.6 | 53.6 | 6 | 8 | 60 | 6 | 19 | 99 | 3
|  |  | C8 | 53.6 | 55.4 | 6 | 8 | 38 | 8 | 16 | 76 | 1.8
|  |  | C9 | 55.4 | 58.4 | 8 | 10 | 56 | 5 | 14 | 93 | 3
|  |  | C10 | 58.4 | 60 | 7 | 8 | 28 | 7 | 15 | 65 | 1.6
|  |  | C11 | 60 | 61.1 | 8 | 9 | 25 | 8 | 16 | 66 | 1.1
| 2021-02-18 | S6 | C1 | 61.1 | 62.5 | 6 | 10 | 38 | 5 | 14 | 73 | 1.4
|  |  | C2 | 62.5 | 65 | 10 | 8 | 56 | 5 | 12 | 91 | 2.5
|  |  | C3 | 65 | 66.5 | 6 | 10 | 32 | 6 | 17 | 71 | 1.5
|  |  | C4 | 66.5 | 68.5 | 7 | 11 | 48 | 7 | 15 | 88 | 2
|  |  | C5 | 68.5 | 71.3 | 7 | 10 | 50 | 5 | 12 | 84 | 2.8
|  |  | C6 | 71.3 | 73.5 | 9 | 10 | 58 | 6 | 18 | 101 | 2.2
|  |  | C7 | 73.5 | 74.7 | 8 | 12 | 36 | 8 | 15 | 79 | 1.2
Moyen (min) | [5 empty] | 6.4167 | 8 | 47.5278 | 6.1389 | 14.4722 | 82.5556
Moyen (%) | [5 empty] | 7.7725 | 9.6904 | 57.5707 | 7.4361 | 17.5303

## Feuil1
Profondeurs | Diametre | Outil de forage | Tubage | Cimentation | Lithologie | RPM | WOB | Debit de boue

## Graphes
Envoi de tube interieur | Alimentation en boue de forage | Forage pure | Peche de tube interieur | recuperation de la carotte
7.7725 | 9.6904 | 57.5707 | 7.4361 | 17.5303
Consigne interposte | Temps de preparation de la boue (min) | Temps de repas (min) | Temps de prise en charge (min) | Temps de carottage (min) | Temps d'arrengement et chargement des caisses (min) | Arret(min)
0.76389 | 1.684 | 4.375 | 7.1354 | 54.7396 | 1.1979 | 28.2639